徐州医科大学附属医院申办方发起的临床研究

工作指引

一、立项申请

申办方或项目负责人向科技处提交电子版立项申请资料（具体材料详见附件）至xzkj2297@163.com邮箱，发送邮件主题：“申办方+项目负责人+项目简称初审/终版”，电子版回复并定稿后，递交《徐州医科大学附属医院申办方发起临床研究立项申请表》、《徐州医科大学附属医院医学伦理委员会科研立项项目伦理审查申请》（纸质版1份、项目负责人签字）至科技处（地点：本部12号楼23楼2323办公室）

二、国家卫健委临床研究在线登记

登记范围：所有申办方发起的临床研究（本中心为分中心的无需登记）

国家医学研究登记备案信息系统网址：https://www.medicalresearch.org.cn/login

账号：一般为项目负责人手机号；

初始密码：项目负责人名字首字母小写缩写_123456，例如项目负责人为张三，初始密码为zs_123456 （登录后可自行修改密码）。

如项目负责人无账号，可向科技处申请：填写《账号用户创建信息表》发至xzkj2297@163.com邮箱，待邮件回复后获取账号和密码。

系统上传文件请注意，如图：

三、科学性审查

如临床研究设计类型为“观察性研究”，可不强制经过科学性审查，在填报国家医学研究登记备案信息系统时选择“否”，如图：

- 如临床研究设计类型为“干预性研究”需经过科学性审查，在填报国家医学研究登记备案信息系统时请选择“是”。

学术委员会组织专家在“国家医学研究登记备案信息系统”开展科学性审查，通过审查后，国家医学研究登记备案系统项目状态显示“待伦理审查”，即可到科技处领取科学性审查纸质批件。

四、伦理审查

科学性审查批件与科研立项伦理审查资料（伦理审查资料模板可在我院官网临床试验伦理委员会下载专区下载https://www.jsxyfy.com/yxllwyh_xzzq_sbzxzq/）一起报送伦理办公室，

伦理办公室地址：12号楼5楼西南角（坐18/19号电梯出门右拐）

伦理办公室电话：85802291。

伦理审查结果及伦理批件领取：伦理办公室

材料整理及装订请按照我院官网伦理委员会要求，如图：

五、启动申请

为确保项目的执行质量和实施效率，对于干预性研究，申办方或主要研究者在研究启动前应当向科技处提交启动申请，并确保相关信息真实可信。

六、启动培训

申办方应当确保研究团队成员进行充分培训，并对项目方案、操作流程和相关法规有深入的理解。确定角色和职责，明确培训内容并保存培训记录。

七、项目开展

研究者应当严格按照批准的方案开展临床研究，稳慎、积极推动临床研究开展，如实记录临床研究过程和结果并妥善保存，配合医院及国家行政部门完成对临床研究的监督检查。

为确保临床研究的顺利进行，方案违背（PD）、严重不良事件（SAE）、研究进展报告、研究完成均需上报院伦理委员会，对于研究进展报告，应根据伦理意见上的“签发日期”和“年度/定期跟踪审查频率”，提前 1 个月递交年度/定期跟踪审查报告。例如，伦理批件上的批准日期是 2023-10-1，“年度/定期跟踪审查频率”为 1 年，则应在 2024-8-31提交第一次持续审查报告；2025-8-31 提交第二次持续审查报告。注意伦理批件上的批件有效期，如延长批件有效期，及时递交年度/定期跟踪审查报告来延长批件有效期。申办方每年应按照规定的时间和格式提交项目《申办方发起的临床研究年度进展报告》。

上述内容，请同步在系统进行登记，如图：

八、项目变更/修改

在研究实施过程中，申办方需要对已立项的临床研究项目进行变更的（包括但不限于研究方案修改、研究流程调整、研究者变更等），应当向我院科技处和伦理委员会报告，提交项目变更/修改申请材料，应说明变更/修改的具体内容、理由、预期影响及风险评估。对在研究目的、研究方法、主要研究终点、统计方法以及研究参与者等方面有重大实质修改时，应当重新进行科学性和伦理审查，以确保研究数据的完整性和可靠性，保护参与者的权益。有课题基金资助的临床研究，应同时满足相关课题管理要求。

九、项目暂停/终止

申办方暂停或终止临床研究的，应当向科技处和伦理委员会报告，提交项目暂停/终止申请材料，应说明原因、已完成进度。暂停或终止的干预性临床研究，已有参与者入组的，应当制定方案和计划，妥善保障已经入组参与者的权益。有课题基金资助的临床研究，应同时满足相关课题管理要求。

十、财务管理

在通过伦理审查后，签署合作协议。申办方将研究经费按合同约定的支付节点按时汇至医院账户

户名：徐州医科大学附属医院

账号：10230101040002600

开户行：江苏省徐州市农业银行淮海路支行

经费到账后请及时联系科技处登记开票信息，科技处于次月15日向院财务处统一申请增值税普通发票。

科技处将在OA“科研管理模块”为项目下拨经费，研究者应严格按照经费预算使用研究经费。

申办方发起的临床研究运行简要流程图